## イテレーションプラン
10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[7 empty] | 赤数字 | 定例&進捗報告
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | イテレーション①完了
イテレーション①製造
イテレーション①機能テスト
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31
①
11月
|  |  |  | 1 | 2 | 3
[7 empty] | 赤数字 | 定例&進捗報告
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | イテレーション②完了
イテレーション②製造
イテレーション②機能テスト
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
②
[7 empty] | 赤数字 | 定例&進捗報告
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | イテレーション③完了
イテレーション③製造
イテレーション③機能テスト
25 | 26 | 27 | 28 | 29
③
12月
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ドキュメント製作
[7 empty] | ★ | 納品
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
★
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## WBS
[WBS] 2018年度 KIAアプリコンテスト | [55 empty] | ▼
作業項目 | [5 empty] | 計画 実績 |  |  | 実績 進捗 |  |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28
No | 分類① | 分類② | 分類③ | 担当 |  | 進捗 | 開始 | 終了 | 進捗 | 開始 | 終了 | 備考 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28
[5 empty] | イテレーション | [7 empty] | 43346 | 43347 | 43348 | 43349 | 43350 | 43351 | 43352 | 43353 | 43354 | 43355 | 43356 | 43357 | 43358 | 43359 | 43360 | 43361 | 43362 | 43363 | 43364 | 43365 | 43366 | 43367 | 43368 | 43369 | 43370 | 43371 | 43372 | 43373 | 43374 | 43375 | 43376 | 43377 | 43378 | 43379 | 43380 | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 43386 | 43387 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 43393 | 43394 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 43400 | 43401 | 43402 | 43403 | 43404 | 43405 | 43406 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41945 | 41946 | 41947 | 41948 | 41949 | 41950 | 41951 | 41952 | 41953 | 41954 | 41955 | 41956 | 41957 | 41958 | 41959 | 41960 | 41961 | 41962 | 41963 | 41964 | 41965 | 41966 | 41967 | 41968 | 41969 | 41970 | 41971 | 41972 | 41973 | 41974 | 41975 | 41976 | 41977 | 41978 | 41979 | 41980 | 41981 | 41982 | 41983 | 41984 | 41985 | 41986 | 41987 | 41988 | 41989 | 41990 | 41991 | 41992 | 41993 | 41994 | 41995 | 41996 | 41997 | 41998 | 41999 | 42000 | 42001
[18 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休
1 | テーマ決定 |  |  | 島 |  | 100% | 2018-08-01 | 2018-08-10 | 100% | 2018-08-01 | 2018-08-10
2 | 参加者決定 | 開発者 | 候補選定 | 島 |  | 100% | 2018-08-01 | 2018-08-05 | 100% | 2018-08-01 | 2018-08-05
3 | 参加者決定 | 開発者 | 候補声掛け | 島 |  | 100% | 2018-08-01 | 2018-08-05 | 100% | 2018-08-01 | 2018-08-05
4 | 参加者決定 | 開発者 | 本人承認 | 杉本 |  | 100% | 2018-09-01 | 2018-09-14 | 50% | 2018-09-13 | [12 empty] | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □
5 | 参加者決定 | 開発者 | 上長承認 | 杉本 |  | 100% | 2018-09-01 | 2018-09-14 | 30% | 2018-09-13 |  | 課長と依頼 | [10 empty] | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □
6 | 参加者決定 | PM | PM候補選定 | 杉本 |  | 100% | 2018-08-10 | 2018-08-20 | 100% | 2018-08-10 | 2018-08-20
7 | 参加者決定 | PM | PM候補声掛け | 杉本 |  | 100% | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 100% | 2018-08-27 | 2018-08-31
8 | 参加者決定 | PM | PM決定 | 杉本 |  | 100% | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 20% | 2018-08-27 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □
9 | 参加者決定 | PM | PM選定 | 小高HB |  | 100% | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 30% | 2018-09-14 |  | 部長と小高さんで決定 | [11 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □
10 | 参加者決定 | 役割決定 | 役割洗い出し | 杉本 |  | 100% | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 60% | 2018-09-03 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □
11 | 参加者決定 | 役割決定 | 役割案作成 | 杉本 |  | 100%
12 | 参加者決定 | 役割決定 | 役割決定 | 島 |  | 100% | 2018-09-17 | 2018-09-21
13 | 参加者決定 | キックオフ | 声掛け | 島 |  | 100% | 2018-09-01 | 2018-09-14
14 | 参加者決定 | キックオフ | 資料作成 | 島 |  | 100% | 2018-09-10 | 2018-09-18
15 | 参加者決定 | キックオフ | 実施 | 島 |  | 100% | 2018-09-17 | 2018-09-21
16
17
18
19 | KIA対応 | エントリ | アプリ名決定 | 杉本 |  | 100% | 2018-09-01 | 2018-09-14 | 100% | 2018-09-01 | 2018-09-14 | A&Cと整合後決める | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
20 | KIA対応 | エントリ | 申し込み | 杉本 |  | 100% | 2018-09-19 | 2018-09-25 | 100% | 2018-09-13 | 2018-10-02 | 10/1必達、Web | [10 empty] | ■ | ■ |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
21
22 |  | 納品 | 納品方法決定 |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-30
23 |  |  | 納品準備 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-07
24 |  |  | 納品 |  |  |  | 2018-12-08 | 2018-12-11 |  |  |  | 12月14日(金)必達
25 |  | 発表会
26
27 | 要件定義 | コンセプト設計 | アプリコンセプト | 杉本 |  | 100% | 2018-09-01 | 2018-09-20 | 50% | 2018-09-01 |  | 9/14週には大枠を決める | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □
28 | 要件定義 | コンセプト設計 | 開発環境 | 杉本 |  | 100% | 2018-09-15 | 2018-09-30 | 100% | 2018-10-01 | 2018-10-03 | [29 empty] | ■ | ■ | ■
29 | 要件定義 | コンセプト設計 | 実行環境 | 杉本 |  | 100% | 2018-09-15 | 2018-09-30 | 100% | 2018-10-01 | 2018-10-03 | [29 empty] | ■ | ■ | ■
30 |  | 技術検証 |  | 黒磯 | - |  | 2018-09-01 | 2018-10-24
31 |  | データ収集 |  | 島 | - |  | 2018-10-10 | 2018-10-24
32 |  | 開発環境構築手順 | 開発環境 | 立見 |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-05
33 |  | 開発環境構築 | 開発環境 | 開発メンバ |  |  | 2018-10-05 | 2018-10-10
34
35 | 設計 | 機能設計 |  |  |  | 100%
36 |  | 画面設計 | UI設計 | 杉浦 | - |  | 2018-09-26 | 2018-10-24
37 |  | 機能間I/F設計 | IF設計 | 小針 | - |  | 2018-09-26 | 2018-10-09
38 |  | トップ | Web画面 | 立見 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
39 |  | 都道府県選択 | Web画面 | 中村 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17 |  |  |  | ①では市町村を選択できるようにする
40 |  | 市町村選択 | Web画面 | 中村 | 2 |  | 2018-10-31 | 2018-11-07
41 |  | 難読出題 | Web画面 | 中村 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
42 |  | 正解 | Web画面 | 小針 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
43 |  | 不正解 | Web画面 | 小針 | 2 |  | 2018-10-31 | 2018-11-07
44 |  | コレクション | Web画面 | 鈴木 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-24
45 |  | 会員登録 | Web画面 | 鈴木 | 2 |  | 2018-10-31 | 2018-11-07
46 |  | Google検索(別タブ) | 機能 | 小針 | 2 |  | 2018-10-31 | 2018-11-07
47 |  | 遊び方説明 | 機能 | 小針 | 3 |  | 2018-10-03 | 2018-10-10
48 |  | 結果をシェアする | 機能 | 中村 | 3 |  | 2018-10-03 | 2018-10-10
49 |  | コレクションを見る | 機能 | 鈴木 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-24 |  |  |  | 簡単な表示でよい
50 |  | 同じ問題を解く | 機能 | 中村 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
51 |  | リトライ | 機能 | 鈴木 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
52 |  | あきらめる | 機能 | 小針 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
53 |  | 次の問題をとく（同県） | 機能 | 中村 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
54 |  | 一つ戻る | 機能 | 鈴木 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
55 |  | トップに戻る | 機能 | 小針 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-24
56 |  | 出題 | 機能 | 立見 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
57 |  | 観光情報の表示 | 機能 | 立見 | 3 |  | 2018-10-03 | 2018-10-10
58 |  | コレクション動的生成 | 機能 | 鈴木 | 3 |  | 2018-10-03 | 2018-10-10
59 |  | BGMを付ける | 機能 | 中村 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
60 |  | 難読エンジン | エンジン | 立見 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
61 |  | json構築 | json構築 | 立見 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
62 |  | サーバ構築 | サーバ構築 | 情シス | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
63 |  | 画面の技術検証 | 検証 |  |  |  | 2018-10-17 | 2018-10-30 |  |  |  | 杉浦さんの要件が実現可能か検証
64
65 | 製造（単体試験含） |  |  |  |  | 100%
66 |  | トップ | Web画面 | 立見 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
67 |  | 都道府県選択 | Web画面 | 中村 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
68 |  | 市町村選択 | Web画面 | 中村 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
69 |  | 難読出題 | Web画面 | 中村 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
70 |  | 正解 | Web画面 | 小針 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
71 |  | 不正解 | Web画面 | 小針 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
72 |  | コレクション | Web画面 | 鈴木 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-24
73 |  | 会員登録 | Web画面 | 鈴木 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
74 |  | Google検索(別タブ) | 機能 | 小針 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
75 |  | 遊び方説明 | 機能 | 小針 | 3 |  | 2018-10-03 | 2018-10-10
76 |  | 結果をシェアする | 機能 | 中村 | 3 |  | 2018-10-03 | 2018-10-10
77 |  | コレクションを見る | 機能 | 鈴木 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-24
78 |  | 同じ問題を解く | 機能 | 中村 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
79 |  | リトライ | 機能 | 鈴木 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
80 |  | あきらめる | 機能 | 小針 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
81 |  | 次の問題をとく（同県） | 機能 | 中村 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
82 |  | 一つ戻る | 機能 | 鈴木 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
83 |  | トップに戻る | 機能 | 小針 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-24
84 |  | 出題 | 機能 | 立見 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
85 |  | 観光情報の表示 | 機能 | 立見 | 3 |  | 2018-10-03 | 2018-10-10
86 |  | コレクション動的生成 | 機能 | 鈴木 | 3 |  | 2018-10-03 | 2018-10-10 |  |  |  | 先行
87 |  | BGMを付ける | 機能 | 中村 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  | 先行
88 |  | 難読エンジン | エンジン | 立見 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
89 |  | json構築 | json構築 | 立見 | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
90 |  | サーバ構築 | サーバ構築 | 情シス | 1 |  | 2018-10-03 | 2018-10-17
91
92
93
94
95 | テスト | 機能テスト |  |  |  | 100%
96 |  | 市町村を選択できること | 機能結合 | 小針 | 1 |  | 2018-10-24 | 2018-10-31
97 |  | 電話帳から難読地名を抽出できること | 機能結合 | 中村 | 1 |  | 2018-10-24 | 2018-10-31
98 |  | 難読地名の観光情報を抽出できること | 機能結合 | 中村 | 3 |  | 2018-11-21 | 2018-11-28
99 |  | 難読カードを表示できること | 機能結合 | 鈴木 | 1 |  | 2018-10-24 | 2018-10-31
100 |  | 難読クイズが出せる事 | 機能結合 | 小針 | 1 |  | 2018-10-24 | 2018-10-31
101 |  | カードコレクションが表示できること | 機能結合 | 中村 | 1 |  | 2018-10-24 | 2018-10-31
102 |  | BGMを付ける事 | 機能結合 | 鈴木 | 2 |  | 2018-11-07 | 2018-11-14
103 |  | 地図にマッピングし、誘導できること | 機能結合 | 小針 | 3 |  | 2018-11-21 | 2018-11-28
104 |  | Excel等のモックで動作を確認すること | 機能結合 | 小針 | 1 |  | 2018-10-24 | 2018-10-31
105 |  | 画面の線維に演出を付ける | 機能結合 | 鈴木 | 3 |  | 2018-11-21 | 2018-11-28
106 |  | 位置情報からカードがゲットできること | 機能結合 | 小針 | 2 |  | 2018-11-07 | 2018-11-14
107
108
109
110
111 |  | 社内レビュー
112 | ドキュメント作成 |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | その他必要な提出物作成
113 |  | 操作マニュアル
114
115
116 | プレゼン | 資料作成 | 資料作成 |  |  | 100%
117 |  |  | 社内レビュー
118 |  |  | KIA提供 | [8 empty] | 必要有無確認
119
120
121 | 振り返り会 |  |  |  |  | 100%
122
123
124
全体進捗状況 | [5 empty] | 100% | 2018-08-01 | 2018-12-11 | 76% | 実績 |  | 0
[10 empty] | 計画 |  | 0
左表：橙：作業中、黄：警告、赤：遅延
右表：橙：作業中、橙：作業計画、青：完了 (実績：■完了/□作業中)
全体進捗状況：赤：炎上、黄：遅延、青：順調
マイルストーン：▲：実績、△：計画
※左表の計画-進捗は編集しないでください。
※左表の実績-進捗は必ず入力してください。(実績-開始＆終了は任意です。)
※右表は手動で更新しないでください。(左表の入力結果が自動反映されます。)

## 課題管理
2018神情協アプリコンテスト_課題管理 | [7 empty] | 最終更新日： | 2018-09-27
管理 区分 | 項番 | 発生日 | 提起者 | 件名 | 事象・内容 | 担当者 | 期限 | 対応内容 | 完了日
管理主体チームを選択 | 0 | 発生日 | 姓名 | 課題タイトル (2行以内を目安とする) | 課題の詳細内容を記載 決まっていればゴールの形を記載 | 姓名 | 対応期限 | 形式：[yyyy/mm/dd 対応者] 対応内容 順位：新しい対応内容をセル上部に記載 【】・・・予定 []・・・実績 解決もしくはWBS、イテレーション反映でクローズ | 完了日をセットすると行全体がグレーアウトします
業務 | 1 | 2018-10-02 | 中井 | アプリコンテスト提出に必要なdocが不明 | KIA関係の書類を再度確認して、何が必要なのか洗い出し。 | 中井 | 2018-10-05
業務 | 2 | 2018-10-02 | 中井 | イテレーション回数とタイミング未確定 | 第一回は初回なので長く見て10月末に官僚とする。 11月内に少なくとも2回実施したいが、その際の妥当なスケジュール間とイテレーション内容（追加）を決める必要がある。 | 中井 | 2018-10-17
業務 | 5 |  |  | 開発環境構築に認識のズレが起きている？ | メトロ空間 https://metronet.metro.co.jp/sns/index.php?command=getarticle&asid=1034000&aid=14238002001
業務 | 6 |  |  | BGM&効果音をどうするか | 録音 or フリー素材？
業務 | 7 | 2018-10-10 | 杉本 | 画面の技術的な検証 | 杉浦さんの画面要件定義は、技術的にどのように実現するか検証が必要 |  |  | 画面担当がイテレーションで検証するか、可能であれば事前に誰かが検証したほうが良い。
業務 | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on A3: z2030269: